# 北京”铁人三项”从业者研究：基于联通季度数据的工作计划

编写：2026-10-15　　前提：不做问卷、无额外经费；只用每年 3、6、9、12 月的联通 DaaS 数据（北京） 配套文件：2-SQL/00_数据摸底.sql（第一步要跑的查询）

## 0 一页纸概要

- 研究对象： 外卖、即配、跑腿骑手，快递员，网约车司机，即”铁人三项”。货运司机作为补充类别。

- 核心问题： 这些人有多少？是谁？有多少人一边跑单一边还在找工作？从哪来，干多久，往哪去？平台工作是跳板、缓冲垫还是陷阱？

- 数据： 联通 DaaS，北京，每年 3、6、9、12 月。用到四张表：

  - APP 使用：user_app

  - 用户属性：user_attribute，含年龄、性别、户籍地、通讯费、居住和工作地

  - 月度停留点：stay_poi

  - 出行：move_month

- 产出：

| 篇 | 内容 | 前提 | 期刊 | 投稿 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 论文 1（中文核心） | 规模、构成、求职行为及其 2019—2025 年变化 | 只要各期数据在 | 《人口研究》《人口与经济》《地理研究》《城市规划学刊》 | 2027 年 2 月 |
| 论文 2（SCI） | 按季度追踪的进入、持续、退出，检验跳板还是陷阱 | 用户编号能跨期对上 | Urban Studies、EPA、China Economic Review、Cities | 2027 年 7 月 |
| 论文 3（可选） | 2025 年外卖大战冲击 | 有 2025 年各期数据，且能识别京东骑手 APP | China Economic Review、Transport Policy | 2027 年下半年 |

- 第一步（本月内）： 在 DaaS 上跑 00_数据摸底.sql，回答四个问题：

  - 哪些年份、哪些月份四张表都有；

  - 用户编号能否跨季度、跨年追踪；

  - 工作端、求职、兼职 APP 的完整名单；

  - 识别阈值定多少。

- 这一步决定论文 2 能不能做、怎么做。

- 分工： 你在 DaaS 上运行 SQL、导出汇总结果；我负责写全部 SQL、在本地清洗分析、出图，并起草论文。

## 1 季度数据对研究意味着什么

| 数据特点 | 好处 | 限制 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每年 4 期，间隔 3 个月 | 多年同月可比；能看季节差异：3 月春节后返城，6 月毕业季，12 月外卖旺季 | 持续时间只能按季度量；3 个月内进出的短期从业者会漏掉 | 持续时间用”连续出现在几期”表示；在文中说明测的是持续 3 个月以上的平台工作 |
| 多年（预计 2019 年至今，待摸底确认） | 能看趋势，覆盖疫情（2020-03、2022-12）和 2025 年外卖大战 | APP 改名、平台进出市场 | 每年核一次 APP 名单（A3） |
| 系统合规规则：uid 只能在系统内落表（CREATE TABLE），导出结果不能含 uid；少于 15 人的格子显示为”≤15”；单次导出 ≤1 万行；平台屏蔽 drop/delete | 合规 | 不能在本地跑个体回归；中间表删不掉 | 个体级计算全部在系统内完成（状态表、转移表都在系统里建）；只导出分组汇总表，每张控制在 1 万行内（按期、按维度分开导出）；本地用分组数据做 logit 或生存模型；中间表名带版本号 _v1、_v2 |
| 只能识别蜂窝流量上的 APP 使用 | — | 在家连 Wi-Fi 用求职 APP 会被漏记 | 主结论用”同一群人前后比较”；跨人群比较只作辅助 |

三种情景（由第一步摸底决定）：

| 情景 | 用户编号情况 | 论文 2 怎么做 |
| --- | --- | --- |
| A | 跨年也稳定 | 最理想：多年追踪，持续时间可以超过一年 |
| B | 只在同一年内稳定（每年重新加密） | 每年内 4 期、3 次转移；持续时间最多 4 个季度（右删失）。仍可做，转移次数 = 3 × 年数 |
| C | 每期都重新加密 | 只能做截面；论文 2 改为”截面加队列近似”，只保留论文 1 |

## 2 研究问题（只保留联通数据能回答的）

| # | 问题 | 怎么量 | 论文 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 北京有多少”铁人三项”从业者，2019—2025 年怎么变？兼做两类以上的有多少？ | 工作端 APP 当月使用时长 ≥ 阈值，扩样到常住人口 | 1 |
| Q2 | 是谁：年龄、性别、户籍省份、本地或外地、消费水平？住在哪？ | user_attribute 加居住地网格 | 1 |
| Q3 | 有多少人一边跑单一边在找工作？ 用的是蓝领渠道、综合渠道还是白领渠道？与有固定工作的人相比如何？ | 当月求职 APP 使用率、使用时长 | 1、2 |
| Q4 | 从哪来： 进入前一期（3 个月前）是有固定工作（在哪类地方上班）、无固定工作，还是不在北京？ | 上一期的状态；工作地网格叠加用地性质 | 2 |
| Q5 | 干多久： 能连续几期保持平台工作？谁更容易退出？ | 季度生存分析 | 2 |
| Q6 | 往哪去： 回到固定岗位（是否回到原类型、原区域）、转做另一类平台工作、无固定工作，还是离开北京？ | 下一期的状态 | 2 |
| Q7 | 跳板还是陷阱： 跑单期间找工作更积极的人，之后更容易回到固定岗位吗？平台干得越久，越难回去吗？中年人是否更难？ | 分组风险模型 | 2 |
| Q8 | （探索）兼职 APP 和专业接单平台的使用；白领求职渠道使用者是否是”白领转行” | 视 A3 能否找到相关 APP 而定 | 1 |

“想不想回原岗位”这类意愿数据看不到。论文中用行为替代：“是否回到与进入前同类型的工作地”，并在讨论里说明这一点。

## 3 每一期每个人的状态怎么定（初稿，第一步摸底后定稿）

先看工作端 APP，再看有没有固定工作地，最后看是否出现在北京数据里：

| 状态 | 判定 |
| --- | --- |
| G1 外卖、即配、跑腿 | 美团骑手、达达骑士版、顺丰骑士、闪送员、点我达骑手、UU 跑腿跑男端等，当月合计 ≥ T 小时 |
| G2 网约车 | 滴滴车主、美团打车司机端、曹操司机、花小猪司机端、首约司机等 ≥ T 小时 |
| G3 快递 | 快递员 APP 及快递公司作业 APP（名单待 A3 确认）≥ T 小时 |
| G4 货运（补充） | 货拉拉司机版、快狗打车车主、运满满司机等 ≥ T 小时 |
| 兼做 | 同时满足两类及以上 |
| F 固定工作 | 非平台，且有工作地（ptype=2），工作日白天在该地停留 ≥ H 小时/月 |
| N 无固定工作 | 非平台，也没有满足条件的工作地（含失业、居家、退休、学生，用年龄段区分） |
| X 不在北京 | 该编号本期未出现在北京数据中（离京、换号、销户，三者无法区分） |

阈值敏感性：T 取 20、50、100 小时，H 取 40、80 小时，具体看 A4、A5 的分布再定。 样本只用核心用户 is_core='Y'，以减少一人多卡重复。

附加变量： - 求职渠道： - 蓝领：58 同城、58 找工作、赶集网、斗米招聘、店长直聘； - 综合：BOSS 直聘、智联招聘、前程无忧； - 白领：拉勾、猎聘、脉脉、LinkedIn； - 兼职：兼职猫、斗米、青团社等。 - 原工作类型： 上一期固定工作地所在 250 m 网格的主导用地，分为工业或仓储、办公或商务、商业或餐饮、公共服务、其他，用组里的北京地块数据。 - 居住地： 环路圈层、是否城中村集中片区、区。 - 人口属性： 年龄（4—5 档）、性别、户籍大区（北京、河北和天津、华北其他、东北、中部、其他）、通讯费档（收入代理）。

## 4 两篇论文的内容

### 论文 1（中文核心）：《超大城市平台劳动者的规模、构成与求职行为——基于北京手机大数据（2019—2025）》

图表设想： 1. 三类从业者人数和兼做比例，2019—2025 年各期（折线，同月比较）； 2. 人群构成：年龄金字塔、户籍省份来源（地图）、与有固定工作者对比； 3. 居住地分布（地图）与接单活动区域； 4. 求职 APP 使用率： 按类型、渠道、年龄段，与有固定工作者对比； 5. 关键时期：2020-03 疫情、2022-12、2025-06 与 09 外卖大战前后的变化； 6. （视数据而定）白领渠道和兼职 APP 使用者的特征。

主要贡献： 第一次给出北京跨平台、多年份的平台劳动者规模和求职行为；回应”铁人三项”“中年失业兜底”“程序员送外卖”等社会讨论。

### 论文 2（SCI）：Stepping stone or holding pattern? Quarterly transitions of platform workers in Beijing, 2019–2025

分析： 1. 季度状态转移矩阵（第 t 期到第 t+1 期），按年份、季节分； 2. 进入来源：上一期状态；若来自固定工作，原工作地是哪类用地； 3. 持续时间：季度生存曲线（Kaplan–Meier），按类型、年龄、户籍分组； 4. 退出去向：竞争风险，分为回到固定工作（同类型或不同类型）、转做他类平台、无固定工作、离京； 5. 跳板还是陷阱的检验： 分组离散时间风险模型，比较”跑单期间是否使用求职 APP（及渠道）“和”已持续期数”对回到固定工作概率的影响； 6. 异质性：35 岁以上、45 岁以上；外地与本地；原工作类型（工厂与办公）； 7. 冲击：疫情期（2020、2022）与外卖大战期（2025）的进入和退出是否异常。

对标文献： Koustas 2019、Fos 等 2019、Huang 等 2020、Garin 等（国外，财务和税务数据，看不到求职和地点）；孙萍《过渡劳动》、美团研究院调查等（国内，问卷）。

## 5 分步工作计划

| 阶段 | 时间 | 工作 | 谁做 | 交付物 | 决策点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 数据摸底 | 2026-10-15 至 10-31 | 跑 00_数据摸底.sql 的 A1—A6 | 你跑，我写 | 6 张汇总表（csv 或 Excel） | 决策 1： 年份清单、用户编号能否追踪（定情景 A、B、C）、APP 清单、阈值 T 和 H |
| 1 状态表 | 11 月上中旬 | 写 01_状态表.sql：每期每个用户的状态和附加变量，存为平台内中间表 wl_tri_state_yyyymm_v1（不导出）；已完成，见 2-SQL/01_状态表.sql | 我写，你跑 | 平台内中间表 | — |
| 2 截面汇总 | 11 月下旬 | 02_截面汇总.sql：各期按状态 × 年龄 × 户籍 × 居住区 × 求职渠道的人数 | 我写，你跑导出 | 汇总 csv | 检查有没有大量格子被屏蔽，必要时并档 |
| 3 校验 | 12 月上旬 | 扩样后与公开数对比：美团、滴滴公开的北京数，职业伤害保障参保数，CMEP 北京交通运输和邮政业就业数 | 我 | 校验表 | 决策 2： 规模数是否可信，阈值是否调整 |
| 4 论文 1 | 12 月至 2027-01 | 出图、写作 | 我起草，你改 | 中文稿 | — |
| — | 2027-02 | 论文 1 投稿 | — | — | — |
| 5 转移表 | 2027-01 至 02 | 03_转移汇总.sql：相邻期状态对，以及进入前、退出后的 2—4 期轨迹（情景 A 或 B） | 我写，你跑 | 转移和生存汇总表 | — |
| 6 论文 2 分析 | 2027-02 至 04 | 生存分析、竞争风险、分组风险模型、异质性、冲击 | 我 | 结果表和图 | 决策 3： 主打期刊 |
| 7 论文 2 写作 | 2027-05 至 06 | 英文稿 | 我起草，你改 | 英文稿 | — |
| — | 2027-07 | 论文 2 投稿 | — | — | — |
| 8 可选 | 2027 年下半年 | 2025 年外卖大战专题；补入 2026 年各期 | — | — | — |

## 6 风险与对策

| 风险 | 对策 |
| --- | --- |
| 用户编号不能跨期 | 退到情景 C，先保论文 1；同时问智慧足迹能否提供跨期一致的加密编号 |
| 较早年份没有 user_app 或字段变了 | 论文 1 的时间范围从有数据的年份开始 |
| 快递员用公司内部 APP，识别不到 | 快递类单独说明覆盖率；必要时把研究对象收窄为”外卖加网约车”，快递只作补充 |
| Wi-Fi 导致求职 APP 漏记 | 主结论用同一群人前后比较；在讨论中量化可能的方向 |
| 58 同城、BOSS 上本身就有大量骑手招聘 | 分渠道报告；白领渠道作为更干净的信号；结合下一期去向验证 |
| 一人多卡、工作机不是联通 | 只用核心用户；扩样后与公开数对比；讨论中说明 |
| 格子少于 15 人被屏蔽；单次导出超过 1 万行 | 分档要粗；按年合并；先看论文 1 的汇总再定论文 2 的分组。估算行数：截面表若按 8 种状态 × 5 个年龄段 × 6 个户籍大区 × 4 种求职渠道组合，每期 960 行，一期导一次；转移表按 8 × 8 状态 × 5 个年龄段，每对相邻期 320 行，可多期一起导 |
| 违规展示 uid | 所有 SQL 遵守两条：含 uid 明细的语句一律 CREATE TABLE；导出语句的 uid 只出现在 count() 里。每个 SQL 文件末尾附自查清单，并用脚本检查 |
| 发表许可 | 尽早向智慧足迹书面确认可以用聚合结果发表；可邀请对方人员署名 |
| AI 使用政策 | 中文期刊投稿前核对 AIGC 规定；稿件需作者改写并按要求声明 |

## 7 现在需要你做的三件事

- 确认手头有哪几年的数据，以及平台上是否都有 user_app 表。如果你清楚就直接告诉我，否则跑 A1。

- 在 DaaS 上跑 00_数据摸底.sql，把结果导出发给我。表名或字段名对不上的话，把报错发给我，我来改。

- 问一下智慧足迹：

  - 用户编号是否跨期一致；

  - 能否用聚合结果发表论文；

  - 快递员作业 APP 能否识别。

## 附录：第一步数据摸底 SQL（00_数据摸底.sql，v2）

-- =====================================================================
-- 00_数据摸底.sql  —— "铁人三项"研究 第0步：数据可行性检查（v2，2026-10-15）
-- 平台：智慧足迹 DaaS（Spark/Hive SQL），北京 city='V0110000'
-- 月份分区：date = yyyymm01，例如 20250901 表示 2025 年 9 月
--
-- 【合规规则，本文件逐条遵守】
--  R1 凡是出现 uid 明细（select uid / distinct uid / 按 uid 关联）的语句，一律写成
--     CREATE TABLE wl_xxx AS ...，只在系统内落表，不导出。
--  R2 凡是要导出的 SELECT（标【导出】）：结果列里没有 uid；uid 只出现在 count() 里；
--     不按 uid 关联、不含 select uid 子查询；只读 wl_ 中间表或做 count/sum 汇总。
--  R3 每个【导出】结果都注明预计行数，均远小于 1 万行。
--  R4 平台屏蔽 drop/delete/alter：中间表不能删，重跑时把表名末尾的 _v1 改成 _v2。
--  R5 结果中单格少于 15 人会被平台显示为"≤15"，属正常。
--
-- 运行顺序：A1 → A2 → A3 → A4 → A5 → A6。每段相互独立，报错只影响本段。
-- 若平台不支持某个函数（如 nvl/coalesce），把报错截图发回即可。
-- =====================================================================


-- ---------------------------------------------------------------------
-- A1 有哪些月份：各表在北京有哪些 date 分区
--    目的：确认 2019—2026 年 3/6/9/12 月中，哪些月份几张表都有
-- ---------------------------------------------------------------------
-- 【导出 A1】预计 4 张表 × 约 30 个月份 ≈ 120 行
select 'user_app' as tb, date, count(1) as n_row, count(distinct uid) as n_user
from user_app where city = 'V0110000' group by date
union all
select 'user_attribute' as tb, date, count(1) as n_row, count(distinct uid) as n_user
from user_attribute where city = 'V0110000' group by date
union all
select 'stay_poi' as tb, date, count(1) as n_row, count(distinct uid) as n_user
from stay_poi where city = 'V0110000' group by date
union all
select 'move_month' as tb, date, count(1) as n_row, count(distinct uid) as n_user
from move_month where city = 'V0110000' group by date;
-- 若 move_month 是日分区（date 为具体日期），这一段会有几百行，仍在 1 万行内；
-- 若整段运行太慢，可以每张表单独跑。


-- ---------------------------------------------------------------------
-- A2 用户编号能否跨期追踪（决定能不能做"从哪来、干多久、往哪去"）
--    看两两月份共同出现的人数；正常应有七八成以上重合；
--    若接近 0，说明 uid 每期重新加密，只能做截面研究。
--    date in (...) 里换成 A1 中实际存在的月份；建议包含：
--    相邻季度（20240301、20240601、20240901、20241201）、跨年（20250301）、远年份（20190301 或 20210301）
-- ---------------------------------------------------------------------
create table wl_tri_a2_uid_v1 as
select date, uid
from user_attribute
where city = 'V0110000' and is_core = 'Y'
  and date in (20190301, 20210301, 20240301, 20240601, 20240901, 20241201, 20250301)
group by date, uid;

create table wl_tri_a2_pair_v1 as
select a.date as d1, b.date as d2, count(1) as n_both
from wl_tri_a2_uid_v1 a
join wl_tri_a2_uid_v1 b
  on a.uid = b.uid and a.date < b.date
group by a.date, b.date;

-- 【导出 A2-1】两两重合人数，7 个月份最多 21 行
select d1, d2, n_both from wl_tri_a2_pair_v1;

-- 【导出 A2-2】各期核心用户总数（算重合率的分母），最多 7 行
select date, count(1) as n_core from wl_tri_a2_uid_v1 group by date;


-- ---------------------------------------------------------------------
-- A3 APP 名录：工作端、求职、兼职、专业接单类 APP
--    目的：定稿识别清单（京东秒送骑手、美团众包、蜂鸟众包、快递公司作业 APP、
--          猪八戒、程序员客栈等是否在库；APP 是否改过名）
--    建议对 20250901 和 20190901（或最早可用的 9 月）各跑一次
-- ---------------------------------------------------------------------
-- 【导出 A3】预计几十到两三百行
select lcode,
       count(distinct uid)          as n_user,
       round(sum(ltime) / 3600000)  as total_hour,
       round(sum(lflux) / 1048576)  as total_mb
from user_app
where city = 'V0110000' and date = 20250901
  and (   lcode like '%骑手%' or lcode like '%骑士%' or lcode like '%众包%'
       or lcode like '%配送%' or lcode like '%跑腿%' or lcode like '%闪送%'
       or lcode like '%秒送%' or lcode like '%达达%' or lcode like '%蜂鸟%'
       or lcode like '%快递%' or lcode like '%小哥%' or lcode like '%掌中通%'
       or lcode like '%行者%' or lcode like '%巴枪%' or lcode like '%极兔%'
       or lcode like '%司机%' or lcode like '%车主%' or lcode like '%代驾%'
       or lcode like '%货拉拉%' or lcode like '%快狗%' or lcode like '%运满满%'
       or lcode like '%招聘%' or lcode like '%直聘%' or lcode like '%找工作%'
       or lcode like '%兼职%' or lcode like '%零工%' or lcode like '%鱼泡%'
       or lcode like '%猎聘%' or lcode like '%拉勾%' or lcode like '%脉脉%'
       or lcode like '%领英%' or lcode like '%LinkedIn%' or lcode like '%智联%'
       or lcode like '%前程%' or lcode like '%58%'  or lcode like '%赶集%'
       or lcode like '%斗米%' or lcode like '%猪八戒%' or lcode like '%威客%'
       or lcode like '%程序员%' or lcode like '%码市%' or lcode like '%电鸭%'
       or lcode like '%站酷%' or lcode like '%阿姨%' or lcode like '%家政%')
group by lcode
having count(distinct uid) >= 15;

-- 【导出 A3-补充】北京当月 APP 总数（判断能否一次导出全量名录），1 行
select count(1) as n_app
from (select lcode from user_app
      where city = 'V0110000' and date = 20250901
      group by lcode having count(distinct uid) >= 15) t;
-- 若 n_app < 1 万，可以把上面 A3 的 like 条件去掉，导出全量 APP 名录（lcode、n_user、total_hour）


-- ---------------------------------------------------------------------
-- A4 识别阈值：工作端 APP 当月使用时长分布
--    骑手、司机一个月实际在线常在 100 小时以上，普通人基本不装这类 APP
--    看分布是否明显分成两堆，以此定"活跃从业者"阈值
--    in (...) 里的名单按 A3 结果补全（名称必须与库里完全一致）
-- ---------------------------------------------------------------------
create table wl_tri_a4_hour_v1 as
select lcode, uid,
       sum(ltime) / 3600000 as hour_m,
       case when sum(ltime) / 3600000 < 1   then 'a <1h'
            when sum(ltime) / 3600000 < 5   then 'b 1-5h'
            when sum(ltime) / 3600000 < 20  then 'c 5-20h'
            when sum(ltime) / 3600000 < 50  then 'd 20-50h'
            when sum(ltime) / 3600000 < 100 then 'e 50-100h'
            when sum(ltime) / 3600000 < 200 then 'f 100-200h'
            else 'g >=200h' end as hour_bin
from user_app
where city = 'V0110000' and date = 20250901
  and lcode in ('美团骑手', '达达骑士版', '顺丰骑士', '闪送员', '滴滴车主',
                '美团打车司机端', '曹操司机', '花小猪司机端', '快递员')
group by lcode, uid;

-- 【导出 A4】APP 数 × 7 档，预计 < 100 行
select lcode, hour_bin, count(1) as n_user
from wl_tri_a4_hour_v1
group by lcode, hour_bin;


-- ---------------------------------------------------------------------
-- A5 行为校验：重度使用工作端 APP 的人，停留特征是否像"在路上干活"
--    预期：停留点多、没有固定工作地，或工作地的工作日白天停留短
--    weekday_day_time 单位按字典示例推断为秒（月合计），若不是请告知
-- ---------------------------------------------------------------------
-- 重度工作端 APP 用户（多个工作端 APP 合计 ≥ 50 小时）
create table wl_tri_a5_gig_v1 as
select uid
from wl_tri_a4_hour_v1
group by uid
having sum(hour_m) >= 50;

-- 每个核心用户当月的停留点特征
create table wl_tri_a5_poi_v1 as
select uid,
       count(1) as n_poi,
       max(case when ptype = 2 then 1 else 0 end) as has_work,
       sum(case when ptype = 2 then weekday_day_time else 0 end) / 3600 as work_wkday_h
from stay_poi
where city = 'V0110000' and date = 20250901 and is_core = 'Y'
group by uid;

-- 在系统内关联并分档；新表不保留 uid
create table wl_tri_a5_feat_v1 as
select case when g.uid is not null then 'gig_heavy' else 'other' end as grp,
       case when p.n_poi < 5 then 'a <5' when p.n_poi < 10 then 'b 5-9'
            when p.n_poi < 20 then 'c 10-19' else 'd 20+' end as poi_bin,
       p.has_work,
       case when p.work_wkday_h < 20 then 'a <20h'
            when p.work_wkday_h < 80 then 'b 20-80h'
            else 'c 80h+' end as work_h_bin
from wl_tri_a5_poi_v1 p
left join wl_tri_a5_gig_v1 g on p.uid = g.uid;

-- 【导出 A5】2 组 × 4 × 2 × 3 = 最多 48 行
select grp, poi_bin, has_work, work_h_bin, count(1) as n_user
from wl_tri_a5_feat_v1
group by grp, poi_bin, has_work, work_h_bin;


-- ---------------------------------------------------------------------
-- A6 求职、兼职 APP 使用率：平台从业者与其他核心用户对比
--    名单按 A3 结果补全（名称必须与库里完全一致）
-- ---------------------------------------------------------------------
create table wl_tri_a6_job_v1 as
select uid,
       max(case when lcode in ('58找工作', '斗米招聘', '店长直聘', '鱼泡网')   -- 58同城、赶集网以租房等分类信息为主，不作求职信号
                then 1 else 0 end) as job_blue,
       max(case when lcode in ('BOSS直聘', '智联招聘', '前程无忧51Job')
                then 1 else 0 end) as job_general,
       max(case when lcode in ('拉勾', '拉勾网', '猎聘同道', '脉脉', 'LinkedIN领英')
                then 1 else 0 end) as job_white,
       max(case when lcode in ('兼职猫', '口袋兼职', '掌上兼职', '青团社兼职', '淘兼职', '兼客兼职')
                then 1 else 0 end) as parttime
from user_app
where city = 'V0110000' and date = 20250901
group by uid;

-- 以当月有停留记录的核心用户为分母，在系统内关联；新表不保留 uid
create table wl_tri_a6_grp_v1 as
select case when g.uid is not null then 'gig_heavy' else 'other' end as grp,
       coalesce(j.job_blue, 0)    as job_blue,
       coalesce(j.job_general, 0) as job_general,
       coalesce(j.job_white, 0)   as job_white,
       coalesce(j.parttime, 0)    as parttime
from wl_tri_a5_poi_v1 p
left join wl_tri_a5_gig_v1 g on p.uid = g.uid
left join wl_tri_a6_job_v1 j on p.uid = j.uid;

-- 【导出 A6】2 组 × 2 × 2 × 2 × 2 = 最多 32 行（同时给出分母）
select grp, job_blue, job_general, job_white, parttime, count(1) as n_user
from wl_tri_a6_grp_v1
group by grp, job_blue, job_general, job_white, parttime;


-- =====================================================================
-- 自查清单（v2）
--  含 uid 明细的语句：A2 两条、A4 一条、A5 三条、A6 两条 —— 全部为 CREATE TABLE
--  【导出】语句：A1、A2-1、A2-2、A3、A3-补充、A4、A5、A6 —— 结果列均无 uid，
--               uid 仅出现在 count(distinct uid) 中（A1、A3），均不按 uid 关联
--  预计导出行数：A1 ≈120，A2 ≤21+7，A3 ≤300，A4 <100，A5 ≤48，A6 ≤32
-- =====================================================================