# 北京”铁人三项”研究：执行手册（第一阶段，2026-10-19 起）

用途：把计划变成每周能照着做的步骤。重点是”你在 DaaS 上怎么跑、导出什么、放在哪”，以及”我拿到结果后做什么”。

## 进展（2026-10-19 更新）

| 事项 | 状态 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 新版 APP 名录（1.2） | 已完成 | 永恒提供 2026 年 1、5、8 月北京活跃 APP 名录；已整理成 1-研究设计/APP识别字典.xlsx：主口径工作端 58 个（骑手端 10、司机端 30、快递员端 5、货运代驾 13），求职 16 个、兼职 8 个、家政维修师傅端 3 个 |
| uid 能否跨期（决策 1 的核心） | 已确认：情景 A | uid 不随换手机改变，5 年可追踪率约 50%；03 转移汇总按原设计可用 |
| SQL 更新 | 已完成 | 00 摸底升到 v3（A3a 按确切名称统计用户数和时长；A3b 查早年旧名称）；01 状态表按字典更新清单；“专业接单”改为”其他零工（家政维修）“；四个文件规则检查、语法解析、模拟数据测试全部通过 |
| 发表许可（1.3） | 待确认 | — |

两个新发现，写论文时要交代：

- 快递员覆盖不全：三通一达、京东、顺丰的公司内部作业 APP 不在库，快递员只能靠”快递员”“快递员助手”“丰巢管家”等通用端识别，规模会偏低。快递作为补充类别，主体分析以外卖即配和网约车为主。

- 编号自然流失：5 年约 50% 可追踪，折合每年约 13%、每季度约 3.4% 的号码流失（换运营商、停号、新入网）。所以”X 不在库”不等于离开北京。分析时用固定工作者的 X 比例作为基线，平台从业者的 X 比例高出基线的部分才解读为离开；稳健性检验中把 X 作为竞争风险单列，或只看两期都在库的人。

## 0 总原则

- 先摸底，再全量。 先用 1 个月份把 00、01 跑通，确认表名、字段、APP 名单和阈值，再铺开到全部年份。

- 每一步都有决策点。 摸底结果决定论文 2 能不能做（uid 能否跨期）。不要在决策点之前跑大批量。

- 合规优先。 只导出汇总表；表名、字段对不上时不要自己硬改逻辑，把报错截图发给我。

- 分工固定。 你负责：在 DaaS 上运行、导出、联系永恒。我负责：改 SQL、读导出结果、分析、出图、写稿。

## 1 第 1 周（10 月 19—25 日）：会议收尾 + 数据摸底

| 序号 | 事项 | 谁 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 把会上永恒的回答记下来，尤其十个问题里答了哪几个、没答的谁去问 | 你 | 发我几句话或截图即可，我整理成纪要 |
| 1.2 | 拿到新版 APP 名录 已完成 | 永恒 | 7-daas平台app/ 三期名录 → APP识别字典.xlsx |
| 1.3 | 确认发表许可：用聚合结果发论文需要什么流程 | 你问永恒 | 一句话结论即可 |
| 1.4 | 在 DaaS 上跑 00_数据摸底.txt 的 A1（只有导出，没有建表，最安全） | 你 | A1_分区.csv |
| 1.5 | 根据 A1 的月份，把 A2 里的月份改成实际存在的；跑 A2 | 你 | A2-1_重合人数.csv、A2-2_各期人数.csv |
| 1.6 | 跑 A3a（字典 APP 的用户数和时长，20250901 和最早 9 月各一次）、A3b（最早年份旧名称核对） | 你 | A3a_APP用户数_202509.csv、A3a_APP用户数_<最早年份>09.csv、A3b_旧名称.csv |
| 1.7 | 补全 A4、A6 清单 已完成（v3）；A3 结果出来后再定”待定”名称是否纳入 | 我 | — |
| 1.8 | 跑 A4、A5、A6 | 你 | 三个 csv |
| 1.9 | 我出《摸底结论》：月份清单、uid 情景（A/B/C）、APP 清单定稿、阈值 T 和 H | 我 | Word 一份，决策点 1 |

运行要点： - 每段之间空一行、逐段复制运行，不要整文件一次执行。 - 每条 create table 成功后再跑它下面的导出。 - 报错时：截图（含报错信息和语句），发我；不要改表名后缀以外的任何内容。 - 重跑同一段时，把表名末尾 _v1 改成 _v2（系统不能删表）。

## 2 第 2 周（10 月 26 日—11 月 1 日）：单月试跑状态表

| 序号 | 事项 | 谁 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 按摸底结论改 01_状态表：APP 清单、阈值，必要时去掉 S4 出行表 | 我 | 01_状态表 v2 |
| 2.2 | 用 2025 年 9 月试跑 01：S0 → S1 → S2 → S3 → S4 → S5 → E1—E5 | 你 | 5—6 个检查表 |
| 2.3 | 检查：各状态人数、扩样后规模、求职 APP 使用率、居住区县分布是否合理 | 我 | 试跑检查报告 |
| 2.4 | 外部校验：扩样后的骑手、司机规模对照美团和滴滴公开数、职业伤害保障参保数、CMEP 北京交通运输和邮政业就业 | 我 | 校验表，决策点 2（阈值是否要调） |
| 2.5 | 我准备 fnid 属性对照表（街道、环路圈层、主导用地、城中村） | 我 | CSV；能否上传要问永恒 |

## 3 第 3—4 周（11 月 2—15 日）：铺开到全部月份

| 序号 | 事项 | 谁 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 01 状态表逐期跑：先 2023—2025 年 12 期，再往前补 | 你 | 换月份只需全部替换 3 个字符串；S0 不再跑 |
| 3.2 | 02 截面汇总 A 部分逐期跑 | 你 | 每期 10 张，按命名规则放进 02_截面汇总/ |
| 3.3 | 02 B 部分：删掉不存在的月份那几行，建全期面板，导出趋势表 | 你 | 只跑一次 |
| 3.4 | 我边收边做描述分析，搭论文 1 的图表 | 我 | 图 1—4 初稿 |

## 4 第 5 周起（11 月 16 日—）：转移分析 + 写稿

| 时间 | 事项 |
| --- | --- |
| 11 月下旬 | 03 转移汇总（情景 A 直接跑；情景 B 我先改成年内版本） |
| 12 月—2027 年 1 月 | 论文 1（中文核心）分析与写作；作者改写，按期刊要求声明 AI 使用 |
| 2027 年 2 月 | 论文 1 投稿 |
| 2027 年 2—6 月 | 论文 2（SCI）：生存分析、跳板/陷阱检验、异质性 |
| 2027 年 7 月 | 论文 2 投稿 |

## 5 导出文件命名与存放

放在 10-北京平台从业者研究/4-导出结果/ 下对应子文件夹，CSV 或 Excel 均可。

| 步骤 | 文件名示例 |
| --- | --- |
| 00 摸底 | A1_分区.csv、A2-1_重合人数.csv、A3_APP名录_202509.csv、A4_时长分布_202509.csv |
| 01 检查 | E1_状态年龄_202509.csv …… E5b_工作区县_202509.csv |
| 02 截面 | C1_构成_202509.csv …… C10_阈值_202509.csv；B-E1_趋势.csv |
| 03 转移 | T1-E1_转移矩阵.csv、T2-E2_来源去向.csv、T3-E1_人期.csv 等 |

规则：段落编号 + 简短中文 + 月份；每跑一段，在《运行记录》Excel 里记一行。

## 6 需要盯住的风险

| 风险 | 早期信号 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| uid 每期重新加密 | A2 两期重合人数接近 0 | 改走情景 C：先保论文 1，论文 2 暂缓 |
| 新平台 APP 不在库 | A3 找不到京东秒送、美团众包 | 研究对象收窄或在文中说明覆盖缺口 |
| 快递员识别不到 | A3 没有快递作业 APP | 快递只作补充，主体为外卖 + 网约车 |
| 单次运行太慢 | S4、T3 超时 | 去掉 S4；先用最近 3 年面板 |
| 发表许可卡住 | 智慧足迹要求书面流程 | 尽早启动；必要时邀请对方署名 |

## 7 并行的其他事项（不要忘）

| 事项 | 状态 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| CMEP 数据论文（《中国科学数据》） | 已投 | 等审稿意见；我可协助回复 |
| 地理学报标度论文 | 已投 | 等审稿意见 |
| 个体经营型灵活就业论文 | V1.0 完成，未投 | 10 个省五经普个体户数据需你在国内网站查补；作者改写后投《城市问题》或《城市发展研究》（注意 AI 政策） |
| 向张所汇报 | — | 可直接复用会议 PPT 的第 3—6、11 页 |