# “铁人三项”从业者的求职与职业流动：文献梳理与研究规划

编写：2026-10-14　对象：外卖骑手（含即时配送、跑腿）、快递员、网约车司机，即网上所说的”铁人三项” 数据设想：联通智慧足迹 DaaS 的 APP 使用、用户属性、驻留地数据，辅以问卷调查

## 0 结论先行

- 有人研究过相邻问题，但没人用你设想的方式研究过，可以形成论文。

  - 关于”骑手从哪来、干多久、往哪去”，国内已有不少问卷调查：美团研究院、孙萍《过渡劳动》、南开 4.1 万份调查、团中央与社科院调查。这些调查都是横截面、回忆式、只覆盖单一平台。

  - 国外有用财务或税务数据追踪”失业后转做网约车”的研究：Koustas 2019、Fos 等 2019、Huang 等 2020、Garin 等。但它们看不到求职行为，也看不到工作地点。

  - 用手机 APP 使用记录同时观察”在跑单的人是否还在用求职软件、之前在哪上班、之后回没回到固定岗位”，检索范围内没有发现。

- 最有价值的问题是：平台工作到底是跳板、缓冲垫还是陷阱？

  - 跳板：边跑单边找工作，之后回到正式岗位；

  - 缓冲垫：失业后的临时收入来源；

  - 陷阱：跑得越久，越回不去。

- 这是劳动经济学和劳动社会学的经典问题，套在中国平台经济上很新，可以投 SCI/SSCI。

- 数据是唯一的硬约束。

  - 现有联通合同已在 2020 年 5 月到期，约定的数据只有 2019 年 3、6、9、12 月四个月。要做”转变过程”和”持续多久”，需要新的连续月度数据，最好覆盖 2023—2025 年，这样还能捕捉 2025 年外卖大战。

  - 这需要领导出面，通过院里与百度、联通的大数据联合实验室，或签新合同来解决。

- “有没有回到原岗位的需求”“想接什么专业兼职”属于意愿，APP 数据看不到，必须配一份问卷。

  - APP 数据只能看到”实际行为”：有没有用求职 APP、有没有回到固定工作地。

  - 本机的联通 APP 表里没有找到猪八戒、程序员客栈这类专业接单平台，只有斗米、兼职猫这类以低技能为主的兼职 APP。所以”接开发等擅长的兼职”主要靠问卷回答。

  - 不过拉勾、猎聘、脉脉、LinkedIn 这类白领求职渠道可以作为”原来是白领、专业人员”的行为信号，网上”程序员送外卖”的讨论正好可以用数据来检验。

- 建议做法：”大数据加问卷”混合设计，产出两篇。

  - 一篇 SCI：基于月度面板数据，研究进入、持续和退出，检验跳板还是陷阱；

  - 一篇中文核心：以问卷为主，研究来源、求职、意愿和技能。

- 问卷不依赖联通数据，可以先启动。

## 1 把你的想法转成可检验的研究问题

| # | 你的想法 | 研究问题 | 能否用 APP 数据回答 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 有多少人手机上有 BOSS 直聘这类软件、还在找工作 | 平台从业者中边干边找的比例和强度有多大？用的是蓝领渠道还是白领渠道？与固定岗位劳动者相比如何？ | 能：求职 APP 当月是否使用、使用时长 |
| Q2 | 他们是如何转变过来的 | 进入平台前 1—6 个月处于什么状态：有固定工作地（在哪类地方上班：工厂、写字楼、餐饮商业、工地）、无固定工作（居家），还是刚来北京？进入前求职强度有没有上升？ | 能：驻留表中工作日白天的固定停留点加地块用地性质 |
| Q3 | 他们持续了多久 | 平台工作持续多少个月（生存曲线）？谁更容易退出？ | 能：需要连续月度数据 |
| Q4 | 是否有回到原工作岗位的需求 | 行为上： 退出后去了哪里，是回到固定工作地（是否同类型、同区域），转做另一种平台工作，离开北京，还是无固定工作？意愿上： 是否想回去？ | 行为能，意愿要靠问卷 |
| Q5 | 有没有兼职 APP，准备接自己擅长的兼职 | 平台从业者使用兼职 APP 的比例；拥有专业技能（开发、设计等）的人是否在接专业兼职 | 兼职 APP 能看到；专业兼职主要靠问卷 |
| Q6 | “铁人三项”之间怎么切换 | 外卖、快递、网约车之间的转换和兼做比例 | 能 |

核心检验（跳板还是陷阱）： - 在跑单期间更积极使用求职 APP 的人，之后回到固定岗位的概率是否更高？若是，支持”跳板”。 - 回到固定岗位的概率是否随平台工龄增加而下降？若是，支持”陷阱”或”锁定”。 - 35 岁以上、45 岁以上的中年群体是否明显不同？对应网上”中年失业铁人三项”的说法。

## 2 相关研究做到了什么程度

### 2.1 来源与去向：国内以问卷为主，口径不一

| 来源 | 数据 | 主要发现 |
| --- | --- | --- |
| 美团研究院问卷（约 2021 年发布） | 骑手问卷 | 当骑手之前：24.8% 在工厂打工，6.9% 在建筑或装修工地，0.5% 务农，67.8% 在餐饮、商贸等第三产业 |
| 新京报智库（2020） | 1046 份，北京、天津、青岛、深圳 | 上一份工作来自餐饮业的占 29.83%，个体经营占 19.89% |
| 饿了么（2020 年疫情期间） | 平台数据 | 疫情期间新增骑手约 40% 来自制造业；社科院学者认为属于停工特殊期 |
| 团中央与社科院新职业群体调查 | 6196 名骑手 | 约 54.7% 属于向上的职业流动，主要从产业工人、农民转入 |
| 孙萍《过渡劳动》（专著，7 年 19 城） | 北京外卖员调查（N=1264）加田野 | 只有 12.9% 愿意一直送外卖；超八成打算两年内换工作；站点一年流转率 70%—90%；访谈称”一旦跳入，很难再回到工厂流水线” |
| 南开大学《外卖骑手生活世界研究报告》（2025） | 4.1 万份 | 平均从业时间不足 12 个月，是”职业中转站” |
| 基于 M 外卖公司数据的报告（2026） | 平台数据 | 从业不足半年的占 41.01%，1—3 年 24.03%，5 年以上 8.66% |
| 美团骑手年度职业报告（2024—2025） | 平台数据 | 2024 年月均 336.3 万名骑手有收入，同比 +16.08%；45 岁以上首次超过 10%；全年接单 260 天以上的仅约 11%（2023 年口径） |
| 崔岩（2021，《山东社会科学》） | 社科院全国调查，倾向值匹配 | 做骑手可能增加就业脆弱性 |
| 滴滴（2016—2017） | 平台调研 | 来自煤炭、钢铁等去产能行业的司机超百万，其中 14.6% 已下岗转为全职 |
| 网约车司机调查（约 2025，13 省市 5400 余人，机构待核） | 问卷 | 77% 在失业后转入网约车；62.8% 是家庭唯一就业者 |

判断： “来源”和”流动性高”已有共识，但存在三个短板： - 全部是回忆式问卷，没有追踪同一个人； - 只看单一平台，看不到”铁人三项”之间的切换； - 看不到退出后去了哪里，只有孙萍的访谈判断。

### 2.2 跳板、缓冲垫还是陷阱：国外用行政或财务数据，国内几乎空白

- Koustas（2019，AEA Papers and Proceedings 109: 367–71）：用个人理财 APP 数据追踪进入网约车前后的收入和资产，发现进入前收入、资产有明显的前期下滑，也就是先受冲击、再去跑车。

- Fos、Hamdi、Kalda、Nickerson（2019，CEPR DP13885）：Uber 进入城市后，有车可开的被裁员工申请失业保险、借债和违约都更少，平台起到”私人保险”的作用。作者提出两种机制：短期过渡的”桥”，或者当作普通雇主。

- Huang、Burtch、Hong、Pavlou（2020，ISR 31(2)）：县域失业率上升，线上零工的参与随之增加。

- Garin、Jackson、Koustas 等（NBER，税务数据 2012—2023）：多数平台工作是副业，主要收入仍来自传统工作；平台工作对整体劳动市场的冲击有限。

- 经典的”临时工作是跳板还是死胡同”文献：Booth 等（2002）、Autor & Houseman（2010），可作为理论框架。

- 国内： 只有崔岩的倾向值匹配和孙萍的定性判断，没有用追踪数据检验平台工作之后能否回到正式就业的研究。CFPS 有”非稳定就业者能否进入中等收入群体”一类研究（何文炯、王中汉 2022），但没有把平台工作单独识别出来。

### 2.3 求职行为怎么测：线上数据已是主流方法，但没人用在平台工人身上

- Faberman & Kudlyak（2019，AEJ: Macro）：用招聘网站的投递记录测求职强度。

- Baker & Fradkin（2017，REStat）：用 Google 搜索构建求职强度指数。

- Marinescu & Skandalis（2021，QJE）：法国行政记录对接求职平台数据，发现失业金到期前一年投递增加至少 50%。

- Toole 等（2015，J. R. Soc. Interface）：用手机通话记录识别工厂关闭后的失业者。

- 空白： 用手机 APP 使用记录测”在职求职”（on-the-job search），并且针对平台劳动者，检索范围内没有发现。

### 2.4 学历与技能错配：争议大，没有可靠数据

- 美团 2018 年报告：骑手中大专约 13%，本科及以上约 3%。2020 年报道称约 6 万研究生、17 万本科生。

- 2025—2026 年美团多次辟谣网传的”7 万硕士”“本科率 30%”，并表示注册不强制提交学历，平台不掌握骑手学历。

- 也就是说，“白领、程序员转行跑单”有多普遍，目前没有可信数据。用白领求职渠道（拉勾、猎聘、脉脉、LinkedIn）作为行为信号是一个新办法，但要说明它只是代理变量。

### 2.5 背景：岗位饱和与”铁人三项”

- 深圳市交通运输局：2026 年 4 月底全市网约车驾驶员 39.5 万人，日均单车订单仅 13.01 单，已发布”市场饱和”风险提示；重庆、珠海、合肥等地也发过类似提示。

- 智库估计：2025 年外卖骑手约 1590 万人；京东、美团纳入社保的不足 100 万人。灵活就业约 3.2 亿人（智库口径，有争议）。

- 这正是问题的现实意义：如果缓冲垫饱和了，进去的人还出得来吗？

## 3 我们的贡献（相对已有研究）

- 第一次直接测出平台劳动者”边干边找”的程度，并区分蓝领渠道和白领渠道。

- 第一次用追踪数据看完整轨迹：进入前在哪类地方上班，平台工作持续多久，退出后去了哪里。所有国内证据都是回忆式问卷。

- 跨平台：把外卖、快递、网约车放在一起，看”铁人三项”之间如何切换。

- 空间维度：用工作地的用地类型（工厂、写字楼、工地、商业）推断原职业类型，这是地理学可以贡献给劳动研究的部分。

- 问卷补上意愿：是否想回原岗位、有什么专业技能、是否接专业兼职。

## 4 能不能形成论文：三种数据情景

| 情景 | 数据 | 能回答 | 产出 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A（理想） | 新签联通月度面板，北京全量，≥24 个月（如 2023-01 至 2025-12） | Q1—Q6 全部；可用 2025 年外卖大战做冲击 | SCI 1 篇加中文核心 1 篇，可能再加冲击分析 1 篇 | 最强。 新意清楚，可冲 Urban Studies、EPA、WES、China Economic Review |
| B（次优） | 只拿到 2019 年 3、6、9、12 月四期（旧合同口径） | Q1、Q2、Q5、Q6 能做；Q3、Q4 只能按季度粗看 | 中文核心 1 篇；SCI 偏弱 | 能写，但数据是 2019 年、疫情前，审稿人会质疑时效性 |
| C（保底） | 只有问卷加访谈 | Q1、Q4、Q5 的意愿部分；Q2、Q3 靠回忆 | 中文核心 1 篇（《中国青年研究》《人口与经济》等） | 新意一般，同类问卷已不少；北京、“铁人三项”、技能和兼职是差异点 |

结论： 问卷可以马上做（情景 C 保底）；同时争取情景 A。拿不到新数据，就不要硬写 SCI。

## 5 研究设计（按情景 A）

### 5.1 数据

联通 DaaS（北京市域、全量、月度）： - user_app：每人每月每个 APP 的使用时长（毫秒）和流量； - user_attribute：年龄段、性别、身份证前 6 位（户籍地）、是否本地、月通讯费（收入代理）、手机品牌型号、居住和工作区县及坐标、扩样权重； - stay_poi：每月各停留点的工作日白天、晚上和周末停留时长。可据此识别固定工作地，以及整天在外流动的跑单状态； - move_month：出行次数和距离，用来验证”在路上”的工作特征。

组内已有： 北京地块用地性质（判断原工作地是工厂、写字楼、工地还是商业）、CMEP 北京分行业就业（校准）。

问卷： 北京骑手、快递员、网约车司机各约 400 人，共约 1200 人，加 30 个访谈。

### 5.2 关键变量的识别规则（初稿）

| 变量 | 规则 | 本机核到的 APP |
| --- | --- | --- |
| 外卖、即配、跑腿从业者 | 当月工作端 APP 使用时长 ≥ 阈值（敏感性：5、20、50 小时） | 美团骑手、达达骑士版、顺丰骑士、闪送员、点我达骑手、曹操送骑手、秒送骑士、UU 跑腿跑男端、美团跑腿、365 跑腿网 |
| 网约车司机 | 同上 | 滴滴车主、滴滴司机、美团打车司机端、首约司机、首汽约车司机端、曹操司机、曹操加盟司机、花小猪司机端、阳光出行车主端、嘀嗒出租司机、妥妥 E 行司机端、万顺车主、易到司机端、秒走司机端 |
| 快递员 | 同上 | 快递员、快递 100 收件端（覆盖存疑：三通一达和顺丰快递员多用公司内部 APP，需向联通确认识别名单） |
| 货运（可选第四类） | 同上 | 货拉拉司机版、快狗打车车主、运满满司机、货车帮司机 |
| 求职：蓝领渠道 | 当月使用 | 58 找工作、58 同城、赶集网、斗米招聘、店长直聘、百姓网 |
| 求职：综合渠道 | 当月使用 | BOSS 直聘、智联招聘、前程无忧 |
| 求职：白领或专业渠道 | 当月使用 | 拉勾、猎聘同道、脉脉、LinkedIn 领英 |
| 兼职 APP | 当月使用 | 口袋兼职、掌上兼职、兼职猫、青团社兼职、淘兼职、兼客兼职、天天兼职、兼职啦、大学生兼职 |
| 专业接单平台 | 本机清单未发现，需请联通在全量 APP 名录中检索 | 猪八戒、一品威客、程序员客栈、码市、电鸭、站酷等 |
| 固定工作地 | 非居住地停留点，工作日白天停留 ≥ 阈值且多周出现 | stay_poi |
| 原工作类型 | 进入前固定工作地所在地块的用地性质（工业、办公、商业餐饮、工地、其他） | 组内地块数据 |
| 状态（每月） | 平台从业（分三类）、固定工作、无固定工作（居家）、离开北京（无记录或居住地迁出） | 组合判断 |

### 5.3 分析方法（受合同约束：只能导出汇总结果）

合同规定用户编号只能用在计数、求和里，少于 15 人的格子会被屏蔽。所以所有个体级计算都在联通平台的 SQL 里完成，导出汇总表。可以做的有：

- 流行率表： 按类型、年龄段、户籍大区、平台工龄、原工作类型汇总求职 APP 使用率（Q1、Q5）。

- 进入前轨迹（事件研究式）： 以进入月为 0，统计第 −6 到 −1 个月的固定工作地出勤率、求职 APP 使用率、通讯费变化，对照 Koustas 的”进入前下滑”（Q2）。

- 生存分析： 平台工作持续月数的 Kaplan–Meier 曲线，按群组汇总人月数后做离散时间风险模型（Q3）。

- 竞争风险： 退出到四类去向的累积发生率（Q4、Q6）：

  - 回到固定岗位，并区分是否回到原类型；

  - 转做另一类平台工作；

  - 无固定工作；

  - 离开北京。

- 跳板还是陷阱的检验： 按”跑单期间求职强度”和”平台工龄”分组，比较回到固定岗位的风险。陷阱的证据是回去的概率随工龄下降；跳板的证据是求职强度高的人回去得更多。

- 异质性： 中年（≥35、≥45 岁）、户籍来源、原工作类型（工厂与写字楼）、白领渠道使用者。

分组设计要提前算好格子数，避免大量格子低于 15 人被屏蔽：年龄 4—5 档、户籍大区 4—6 档、类型 3 档、工龄 4 档。

### 5.4 问卷与访谈（解决意愿和技能）

问卷模块： - 上一份工作（行业、职业、单位类型、为何离开）； - 进入平台的原因； - 目前是否在找工作、用什么渠道； - 是否想回到原行业或原类型岗位，什么条件下会回去； - 专业技能（编程、设计、财会、教师、驾驶等）及证书； - 是否通过线上平台接专业兼职、接什么、收入多少； - 兼做几个平台； - 计划干多久。

渠道： 北京市总工会或骑手驿站、平台站点、职业伤害保障宣传活动。请领导协调。

作用： 回答意愿；与大数据的分布（年龄、户籍、工龄）互相校验；是中文论文的主数据。

## 6 向联通（智慧足迹）申请数据的清单

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 空间 | 北京市域，全量用户 |
| 时间 | 连续月度，最好 2023-01 至 2025-12（36 个月）；最少 24 个月 |
| 表 | user_app、user_attribute、stay_poi、move_month（或其月度汇总） |
| 特别请求 | ① 提供全量 APP 名录，以便补全工作端 APP 和专业接单平台清单；② 确认快递员公司内部 APP 能否识别；③ 确认用户编号跨月是否稳定 |
| 交付方式 | 在 DaaS 平台上运行我们的 SQL，导出汇总表（符合 15 人门槛） |
| 发表 | 书面同意以聚合结果发表论文。现行合同的保密和知识产权条款要求事先书面同意；建议邀请智慧足迹研究人员作为合作者 |

## 7 风险与对策

| 风险 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 拿不到新数据 | SCI 主稿无法做 | 问卷先行（情景 C）；通过院联合实验室争取；退而求其次申请 2019 年四期 |
| Wi-Fi 下的 APP 使用看不到（运营商只能识别蜂窝流量） | 求职 APP 多在家用 Wi-Fi，会低估求职；办公室白领比骑手更多用 Wi-Fi，两类人直接比较会有偏差 | 主分析做同一个人前后比较（进入前与进入后、不同工龄），这种比较受该偏差影响小；跨群体比较只作辅助；用问卷的自报率校准 |
| 用 58、BOSS 不等于想离开平台 | 骑手岗位本身大量在 58 同城、BOSS 直聘上招聘 | 分渠道看（白领渠道信号更干净）；结合退出去向验证；问卷直接问”找的是什么工作” |
| 回到原岗位的”需求”看不到 | Q4 只能回答行为 | 明确区分行为和意愿，意愿用问卷 |
| 专业兼职平台不在 APP 清单 | Q5 的专业部分无法用大数据做 | 请联通检索全量名录；主要靠问卷 |
| 一人多卡、多手机，工作机不是联通卡 | 漏识别 | 用扩样权重；与平台公开数、职业伤害保障参保数比对；在文中讨论 |
| 原工作地用地类型推断职业 | 误分类 | 只分粗类（工业、办公、商业、工地）；做敏感性分析 |
| 伦理与合规 | 就业状态属敏感信息 | 只用聚合结果；合作高校出伦理审查；在论文中写数据和伦理声明 |
| 时效 | 2019 年数据显得旧 | 优先争取 2023—2025 年数据 |

## 8 论文规划与时间表

### 8.1 篇目

| 篇 | 题目（暂定） | 数据 | 期刊 |
| --- | --- | --- | --- |
| SCI 主稿 | Stepping stone, buffer or trap? Job search and labour-market transitions of platform workers in Beijing | 联通月度面板（情景 A） | Urban Studies、Environment and Planning A、Work, Employment and Society、China Economic Review；备选 Cities、New Technology, Work and Employment |
| 中文核心 | 《“铁人三项”：超大城市平台劳动者的来源、求职意愿与职业去向——基于北京的问卷与手机大数据》 | 问卷为主，大数据描述为辅 | 《中国青年研究》《人口研究》《人口与经济》；冲刺《社会学研究》 |
| 可选第三篇 | 2025 年外卖大战冲击下的进入与切换 | 联通月度面板 | China Economic Review、Transport Policy |

两篇的分工要清楚，避免重复发表： - 中文稿讲”是谁、为什么、想不想回去”，以问卷和意愿为主； - SCI 稿讲”实际怎么流动、跳板还是陷阱”，以追踪行为为主。

### 8.2 时间表（从 2026 年 10 月起）

| 时间 | 工作 | 负责 |
| --- | --- | --- |
| 2026-10 下旬 | 向领导汇报，确定数据和问卷两条线；联系智慧足迹 | 王良加领导 |
| 2026-11 | 问卷设计与预调查；写好识别 SQL 和汇总表模板（提前算格子数） | 王良（我可起草问卷和 SQL） |
| 2026-12 至 2027-01 | 问卷正式发放（约 1200 份）加访谈；联通数据到位后跑识别和验证 | — |
| 2027-02 至 03 | 中文稿分析与写作 → 2027-04 投稿 | — |
| 2027-03 至 05 | 联通面板：进入前轨迹、生存分析、退出去向、跳板与陷阱检验 | — |
| 2027-06 至 07 | SCI 稿写作 → 2027-08 投稿 | — |

## 9 需要领导决策或你确认的事项

- 联通数据： 能否通过院大数据联合实验室或新合同，取得北京全量连续月度数据（≥24 个月，最好 2023—2025 年）？以前合同的平台服务费是 50 万元/年，可作为预算参考。

- 发表许可： 与智慧足迹书面约定可以用聚合结果发表，是否邀请对方人员署名。

- 问卷渠道： 能否通过北京市总工会、骑手驿站或平台站点发放约 1200 份问卷。

- 人员： 问卷执行需要 1—2 人配合（范敏博或孟琪）。

- 合作高校： 是否与有伦理审查委员会的高校合作（国外期刊通常要求伦理声明）。

## 参考文献与来源

说明：带链接的条目已通过网页检索确认存在；标”待核”的细节未核实；不带链接的经典文献凭已有知识列出，引用前请核对卷期。

国内调查与报告 - 美团研究院骑手前职业问卷（24.8% 工厂、6.9% 工地）. 中国就业网转载, 2021. https://chinajob.mohrss.gov.cn/h5/c/2021-07-08/313439.shtml - 新京报智库. 外卖骑手职业可持续发展调查报告. https://m.bjnews.com.cn/detail/160516354415025.html - 孙萍. 过渡劳动：平台经济下的外卖骑手（专著，2024）. 书评与数据见 https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_28532699 ；https://www.163.com/dy/article/JE65L4PD05561DJW.html - 南开大学. 外卖骑手生活世界研究报告（4.1 万份，2025）. https://finance.sina.com.cn/wm/2025-04-11/doc-inesusvu1538998.shtml - 韩嘉玲. 外卖骑手的子女随迁情况和育儿参与分析——基于 M 外卖公司的数据（2026）. https://irrr.jnu.edu.cn/2026/0106/c28449a849133/page.htm - 高文珺. 新就业形态下外卖骑手的社会流动与城市认同. https://zhuanlan.zhihu.com/p/388827056 - 崔岩. 就业质量视角下的外卖骑手就业脆弱性研究. 山东社会科学, 2021(5). http://sociology.cssn.cn/shxsw/swx_kycg/swx_xslw/202202/W020220214431385276086.pdf - 美团骑手年度职业报告（2024—2025）. 界面新闻. https://m.jiemian.com/article/14132719.html - 美团关于骑手学历数据的辟谣（2025-07）. 新浪财经. https://finance.sina.cn/stock/jdts/2025-07-10/detail-infezcyk0040926.d.html - 滴滴去产能行业司机报告（2016）. 每日经济新闻. https://www.nbd.com.cn/articles/2016-07-19/1023336.html - 内地网约车供给饱和、中年”失业三件套”（深圳 39.5 万司机、日均 13.01 单）. 香港01. https://global.hk01.com/中国观察/60356532/内地网约车供给饱和-骑手过剩-中年-失业三件套-还能兜底吗 - 何文炯、王中汉. 非稳定就业者能够进入中等收入群体吗？——基于 CFPS 数据的分析（2022，期刊待核）. 见 CFPS 文献库 https://www.isss.pku.edu.cn/cfps/xzyj/wxlb/1201867cfps1364171.htm

国外：进入、退出与”安全网” - Koustas D. What do big data tell us about why people take gig economy jobs? AEA Papers and Proceedings, 2019, 109: 367–371. https://www.aeaweb.org/doi/10.1257/pandp.20191041 - Fos V, Hamdi N, Kalda A, Nickerson J. Gig-labor: Trading safety nets for steering wheels. CEPR Discussion Paper DP13885, 2019. https://econpapers.repec.org/paper/cprceprdp/13885.htm - Huang N, Burtch G, Hong Y, Pavlou P A. Unemployment and worker participation in the gig economy. Information Systems Research, 2020, 31(2): 431–448. https://doi.org/10.1287/isre.2019.0896 - Garin A, Jackson E, Koustas D, Miller A. The evolution of platform gig work, 2012–2021 / 2012–2023. NBER WP 31273. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w31273/w31273.pdf - Garin A 等. New gig work or changes in reporting? AEJ: Applied Economics. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257%2Fapp.20220483 - Booth A L, Francesconi M, Frank J. Temporary jobs: Stepping stones or dead ends? Economic Journal, 2002. - Autor D H, Houseman S N. Do temporary-help jobs improve labor market outcomes for low-skilled workers? AEJ: Applied Economics, 2010.

求职行为测度 - Faberman R J, Kudlyak M. The intensity of job search and search duration. AEJ: Macroeconomics, 2019. https://www.aeaweb.org/doi/10.1257/mac.20170315 - Baker S R, Fradkin A. The impact of unemployment insurance on job search: Evidence from Google search data. Review of Economics and Statistics, 2017, 99(5): 756–768. https://ideas.repec.org/a/tpr/restat/v99y2017i5p756-768.html - Marinescu I, Skandalis D. Unemployment insurance and job search behavior. Quarterly Journal of Economics, 2021. https://academicnewsletter.sufe.edu.cn/info/344884 - Toole J L 等. Tracking employment shocks using mobile phone data. Journal of the Royal Society Interface, 2015. https://arxiv.org/abs/1505.06791

相关背景（见上一份综述） - 《平台从业者研究综述与选题定位》（同项目 0-文献/），含规模测度、平台地理、多平台接单、风险暴露等文献。